УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей МБДОУ д/с 10
________________Гришаева И.Г.

«___»_________________2014г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС) 
в МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

	№
п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов
	

	1. Нормативное правовое и организованное обеспечение реализации ФГОС ДО
	
	

	1.1
	Обсуждение с педагогами проекта введения ФГОС в ДОУ
	Август
2014 г.
	Гришаева И.Г.
Ковшова А.В.
	
	Протокол педсовета
	

	1.2
	Совещание при руководителе ДОУ «Обсуждение ФГОС»
	Октябрь 
2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС 
	Протокол совещания
	

	1.3.
	Разработка Положения о создании рабочей группы по подготовке введения  ФГОС
	Октябрь 
2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Наличие Положения
	Приказ      об утверждении Положения
	

	1.4.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС 
	 Октябрь 
2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
	

	1.5.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС (дорожная карта)
	 Октябрь 
2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
	План-график
	

	1.6
	Разработка Положения о создании рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФГОС
	Ноябрь 
2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Наличие Положения
	Приказ об утверждении Положения
	

	1.7
	Создание рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФГОС
	Ноябрь

2014 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ об утверждении рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФГОС
	

	1.8.
	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО
	Ежемесячно
	Руководитель рабочей группы
	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС 
	Протоколы заседания
	

	1.9.
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  в ДОУ
	Декабрь
2014 г.
	Ковшова А.В.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План
	

	1.10
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Поэтапно, весь учебный год
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Создание ООП ДОУ
	Проект программы
	

	1.11
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы
	 Август 
2015 г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Наличие ООП ДО
	приказ
	

	1.12
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016 г.г.
	Сентябрь 
2015 г.
	Педагоги ДОУ, специалисты, Гришаева И.Г.
	Наличие календарно-тематических планов
	Протокол
	

	1.13
	Разработка и утверждение Положения о результатах освоения ООП
	Март 
2015 г.
	Гришаева И.Г.
	Наличие Положения
	Приказ об утверждении Положения
	

	1.14
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	Апрель 
2015 г.
	Ковшова А.В.,

Елисова Е.В., учителя начальных классов 
	 Плавный переход дошкольников из ДОУ в СОШ 
	План перехода
	

	1.15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	Гришаева И.Г.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС 
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
	

	2. Кадровое обеспечение внедрение ФГОС
	

	2.1
	Организация непрерывного повышения квалификации через  КПК по проблеме введения ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Ковшова А.В.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	Свидетельство о повышении квалификации педагогических работников
	

	2.2
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Гришаева И.Г.
Ковшова А.В.
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы 
	

	2.3
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ 
	Весь период
	Ковшова А.В.

	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 
	

	2.4
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	Весь период
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.

специалисты
	Ликвидация затруднений
	Протокол 
	

	2.5
	Анализ кадровый ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2015-2016 учебный год
	Май 
2015 г.
	Гришаева И.Г.
	Определение уровня готовности педагогов ДОУ к внедрению ФГОС
	Информационная справка
	

	3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	3.1
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно 
	Гришаева И.Г.
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка
	

	3.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 
	Весь период
	Гришаева И.Г.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Информационная справка
	

	4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	4.1
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	Весь период
	Гришаева И.Г.
	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка
	

	4.2
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	Весь период
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
	

	4.3
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 
	2014-2015г.г.
	Ковшова А.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
	

	4.4
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). 
	2014-2015 г.г.
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
	

	4.5
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС
	Весь период
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации
	

	5. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	

	5.1
	Внесение изменений в положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода  на ФГОС
	Июль 

2014г.
	Гришаева И.Г.
	Положение стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода  на ФГОС
	Положение стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода  на ФГОС
	

	5.2
	Привлечение средств  для приобретения недостающего оборудования в 2014-2015 учебном  году
	В течение учебного года
	Гришаева И.Г.

Ковшова А.В.
	Соответствие МТБ требованиям ФГОС
	Информационная справка
	


Начало формы
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